## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
9 | Проблема з безпекою через недостатню ізоляцію особистих даних користувача | Витоки даних користувачів | 0.7 | 5 | 3.5 | Ретельне тестування передачі ізольованих особистих даних | Приділення більшої уваги структурі передачі та зберігання особистих даних у вебзастосунку | Витоки даних під час передачі особистих даних | Розробники
17 | Недостатня комунікація у команді | Раптові розбіжності в загальній ідеї проєкту | 0.7 | 4 | 2.8 | Проведення обговорювань та зборів | Проведення обговорювань та зборів | Погане розуміння поточного етапу розробки | Менеджер програми
18 | Поганий розподіл обв'язків | Неефективне виконання поставлених задач | 0.6 | 4 | 2.4 | Аналіз можливостей працівників відповідно до поставленої задачі | Реогранізація персоналу | Незмога працівників виконувати надані обов'язки | Менеджер програми
10 | Недостатнє тестування проєкту перед передачею його замовнику | Випуск недопрацьованого проєкту | 0.6 | 3.5 | 2.1 | Ретельне тестування кожного з елементів вебзастосунку та їх взаємозв'язків | Невідкладний випуск нової версії вебзастосунку після повторного ретельного тестування | Збої в роботі під час користування вебзастосунком після передачі його замовнику | Тестувальники
2 | Некваліфіковані співробітники | Неякісне виконання своїх робочих обов'язків | 0.4 | 5 | 2 | Надання документації, курсів, інших матеріалів для вивчення та навчання | Інтенсивне навчання | Помітні затримки в роботі, неякісне виконання робочих обов'язків | Менеджер програми
8 | Відсутність відмовостійкості | Критичний збій програми | 0.4 | 4 | 1.6 | Виконання комплексного тестування вебзастосунку | Проведення комплексного тестування та звітування про некоректну роботу | Критичні збої | Тестувальники
15 | Незадовільна подача вебзастосунку замовнику | Погане враження про проєкт та команду | 0.4 | 4 | 1.6 | Підготовка презентації готового продукту | Надання додаткових комерційних описів продукту, за потреби лист з вибаченнями | Негативна реакція на презентацію вебзастосунку | Менеджери продукту
11 | Недостатня оптимізація текстового редактору | Відсутнє або зламане форматування тексту, некоректна обробка тексту | 0.5 | 3 | 1.5 | Перевірка оптимізації архітектури текстового редактору | Повторний перегляд та оптимізація архітектури текстового редактору | Постійні збої, помилки в роботі під час обробки тексту в редакторі | Розробники
16 | Незадовільне виконання завдань членами команди | Погана якість або затримка в виконанні поставлених задач | 0.3 | 5 | 1.5 | Організація поставлених термінів виконання задачі для кожного етапу, впровадження звітування готовності | Організація поставлених термінів виконання задачі для кожного етапу, впровадження звітування готовності | Затримка або неякісне виконання поставлених задач | Менеджер програми
13 | Невчасне виконання обов'язків завдань членами команди | Неготовність проєкту в термін здачі | 0.4 | 3 | 1.2 | Впровадження регулярного звітування про готовність та зміни | Впровадження регулярного звітування про готовність та зміни | Помітне відставання від плану розробки в часі | Менеджери продукту
19 | Невдалий UX-дизайн | Неприємний досвід в користуванні застосунком | 0.3 | 4 | 1.2 | Приділення уваги розробці та аналізу зручності UX-дизайну | Проведення редизайну | Помітний неприємний досвід в користуванні застосунком | UX-спеціаліст
3 | Втрата даних користувача через очищення браузера | Втрата даних користувача | 0.2 | 5 | 1 | Створення резервних копій | Спробувати методи відновлення даних за можливості | Необачна поведінка з усім, що має доступ до бази даних | Розробники
6 | Відсутність резервного копіювання | Втрата файлів проєкту | 0.2 | 5 | 1 | Регулярні резервні копії під час розробки, збереження їх в хмарних середовищах | Спробувати методи відновлення даних | Відсутність резервного копіювання | Розробники
14 | Розбіжності в поглядів у команді | Затримки в часі, розбіжності в загальній ідеї проєкту | 0.3 | 3 | 0.9 | Обговорення подальшого розвитку та розробки на зустрічах | Обговорення подальшого розвитку та розробки на зустрічах | Розбіжності в загальній ідеї проєкту | Менеджери продукту
5 | Неоптимізований зв'язок з БД та вебзастосунком | Втрата або нерпавильний запис даних при передачі | 0.2 | 4 | 0.8 | Приділення уваги до розробки відмовостійкої архітектури приймання, надсилання та обробки даних між вебзастосунком та БД | Розробка відмовостійкої архітектури приймання, надсилання та обробки даних між вебзастосунком та БД | Втрата або нерпавильний запис даних при передачі під час тестування | Розробники
12 | Недостатньо приділено уваги до локалізації | Некоректний переклад слів | 0.3 | 2 | 0.6 | Приділення уваги перевірці коректного перекладу слів | Повторна перевірка коректності перекладених слів | Помітні помилки в перекладі слів | UX-спеціаліст
20 | Невдалий розподіл бюджету | Раптова нестача коштів | 0.1 | 5 | 0.5 | Приділення уваги до детального аналізу витрат на кожному етапі розробки | Реогранізація розподілу коштів | Нестача коштів на важливому етапі розробки або їх надлишок на попередніх етапах чи гілках розподілу | Менеджер програми
1 | Нестача бюджету | Незмога оплатити працю співробітників, ліцензій тощо | 0.1 | 4.5 | 0.45 | Якісне планування розподілу коштів | Максимальне зменшення витрат, урізання заробітнтіх плат | Помітна невідповідність наявних коштів до запланованих витрат | Менеджер програми
4 | Неадаптованість під різні пристрої | Некоректне відображення інтерфейсу | 0.1 | 4 | 0.4 | Приділення уваги до розробки дизайну під різні пристрої | Розробка або адаптація дизайну під різні пристрої | Некоректне відображення інтерфейсу | UX-спеціаліст
7 | Пошкодження або некоректне збереження даних | Втрата або нерпавильний запис даних при передачі | 0.1 | 4 | 0.4 | Регулярні резервні копії під час розробки, збереження їх в хмарних середовищах | Спробувати методи відновлення даних | Необачна міграція та зберігання даних проєкту | Розробники

## Люди
Гунченко Влада | Менеджер програми
Козлова Оксана/Барай Максим | Менеджери продукту
Єдалов Артем/Левковська Марія | Розробники
Савеля Максим/Зорій Ярослав | Тестувальники
Москов Іван | UX-спеціаліст
Бакулін Данііл | Спеціаліст з розгортання